## プロジェクトのスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | 嘘情報× | [5 empty] | シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 穴吹ビジネス専門学校ゲームクリエイター学科 | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 宮地悠梓 | プロジェクトの開始: |  | 2026-10-19
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  | 週表示: |  | 1 |  |  | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2026-10-19 to 2027-02-05
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2026-10-19 to 2027-02-05
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | 企画・制作準備
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | Unityプロジェクト作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | プロジェクトフォルダ整理 | 宮地 | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
| ゲームシーン作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
| ゲーム仕様の最終確認 | 宮地 | 0% | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
| 必要なUI・素材の洗い出し | 宮地 | 0% | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
| 情報データ作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-21
| 制作環境・動作確認 | 宮地 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-21
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | 3D空間・プレイヤー
| 床オブジェクト作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1
| 壁オブジェクト作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1
| 仮想空間の基本配置 | 宮地 | 0% | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1
| 情報オブジェクトの仮配置 | 宮地 | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
| プレイヤーオブジェクト作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
| プレイヤーの位置・サイズ調整 | 宮地 | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-23
| プレイヤー移動スクリプト作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
| WASD移動実装 | 宮地 | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26
| 移動速度の設定 | 宮地 | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
| カメラ作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-27
| マウスによる視点操作実装 | 宮地 | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
| カメラの追従・角度調整 | 宮地 | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
| プレイヤーの移動・視点テスト | 宮地 | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 情報の読み込み・表示
| 情報オブジェクトの配置調整 | 宮地 | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
| 情報オブジェクトへの接近判定実装 | 宮地 | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
| 情報読み込み処理作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
| 読み込み時間の設定 | 宮地 | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
| 読み込み中のUI作成 | 宮地 | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
| 読み込み完了処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
| 情報ウィンドウ作成 | 宮地 | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
| 情報タイトル・本文の表示 | 宮地 | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
| 正しい情報リストの表示 | 宮地 | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
| 情報ウィンドウの閉じる処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
| 読み込み中の移動・視点操作制限 | 宮地 | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
| 情報表示・読み込みの動作テスト | 宮地 | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 真偽判定・スコア・アルファ版提出
| 情報の真偽データ設定 | 宮地 | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
| 嘘情報の削除処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
| 真情報の判定処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
| 嘘情報削除時の得点加算処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
| 真情報削除時の減点処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
| 情報レベル別の得点設定 | 宮地 | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
| 判定結果の表示処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
| 判定後の自動終了処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
| 判定済み情報の再判定防止 | 宮地 | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
| アルファ版の通しテスト | 宮地 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10
| アルファ版の不具合修正 | 宮地 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10
| アルファ版提出データ作成・提出 | 宮地 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 制限時間・ゲーム進行
| ゲームタイマー作成 | 宮地 | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 残り時間UI作成 | 宮地 | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 制限時間の減少処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 時間切れ判定実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
| 時間切れ時のゲーム終了処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
| ゲーム中スコア表示UI作成 | 宮地 | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
| 嘘情報削除数の管理処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
| 真情報誤削除数の管理処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
| 制限時間・スコアの動作テスト | 宮地 | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
サンプル フェーズ タイトル ブロック | タイトル・ボーズ・リザルト
| タイトル画面作成 | 宮地 | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
| ゲーム開始処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
| ポーズ画面作成 | 宮地 | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2
| Escキーによるポーズ処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2
| ポーズ中のタイマー停止処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2
| ポーズ解除処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-19
| リザルト画面作成 | 宮地 | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20
| 最終スコア表示処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20
| 判定結果の集計・表示処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-23
| リトライ処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-23
| タイトルへ戻る処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-24
| 各画面の遷移テスト | 宮地 | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-24
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 記憶容量・読み込み速度の強化
| 強化画面作成 | 宮地 | 0% | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
| 所持ポイントの管理処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
| 記憶容量の初期値・上限設定 | 宮地 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
| 記憶容量の強化処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1
| 読み込み速度の強化処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1
| 強化に必要なポイント設定 | 宮地 | 0% | 2026-11-27 | 2026-11-27
| ポイント不足時の購入制限 | 宮地 | 0% | 2026-11-30 | 2026-11-30
| 強化内容の保存処理 | 宮地 | 0% | 2026-11-30 | 2026-11-30
| 強化画面からゲームへの遷移実装 | 宮地 | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-01
| 強化機能の動作テスト | 宮地 | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-01
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 情報追加・チュートリアル・ベータ版提出
| 嘘情報・真情報のデータ追加 | 宮地 | 0% | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
| 情報レベル1の設定 | 宮地 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
| 情報レベル2の設定 | 宮地 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
| 情報レベル3の設定 | 宮地 | 0% | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
| チュートリアル画面作成 | 宮地 | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2
| 初回プレイ時の表示処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-09
| チュートリアルのスキップ処理実装 | 宮地 | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-09
| 情報配置・出現数の調整 | 宮地 | 0% | 2026-12-10 | 2026-12-10
| 強化とスコアのバランス調整 | 宮地 | 0% | 2026-12-11 | 2026-12-11
| ゲーム開始からリザルトまでの通しテスト | 宮地 | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-15
| ベータ版の不具合修正 | 宮地 | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-15
| ベータ版提出データ作成・提出 | 宮地 | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-15
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 演出・BGM・SE・操作性の改善
| 3D空間の見た目調整 | 宮地 | 0% | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 3
| 情報オブジェクトの見た目調整 | 宮地 | 0% | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2
| UIデザインの統一 | 宮地 | 0% | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2
| ボタン・文字サイズの調整 | 宮地 | 0% | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1
| 情報読み込み演出の追加 | 宮地 | 0% | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1
| 判定結果演出の追加 | 宮地 | 0% | 2026-12-29 | 2026-12-29
| 嘘情報削除時の効果音追加 | 宮地 | 0% | 2026-12-30 | 2026-12-30
| 正誤判定時の効果音追加 | 宮地 | 0% | 2026-12-31 | 2026-12-31
| UI操作・決定音の追加 | 宮地 | 0% | 2027-01-01 | 2027-01-01
| タイトル・ゲーム中BGMの追加 | 宮地 | 0% | 2027-01-04 | 2027-01-04
| ポーズ・強化・リザルトのBGM調整 | 宮地 | 0% | 2027-01-05 | 2027-01-06
| 音量・SEの重なり調整 | 宮地 | 0% | 2027-01-07 | 2027-01-08
| 操作性・視点感度の調整 | 宮地 | 0% | 2027-01-11 | 2027-01-12
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 総合テスト・最終提出
| ゲーム全体の動作テスト | 宮地 | 0% | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 3
| 情報の真偽判定テスト | 宮地 | 0% | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1
| スコア加算・減点テスト | 宮地 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 1
| 制限時間・ポーズのテスト | 宮地 | 0% | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1
| 強化内容の保存・反映テスト | 宮地 | 0% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1
| 画面遷移・リトライのテスト | 宮地 | 0% | 2027-01-22 | 2027-01-22
| 難易度・得点バランスの最終調整 | 宮地 | 0% | 2027-01-25 | 2027-01-26
| 最終テストを経ての不具合修正 | 宮地 | 0% | 2027-01-26 | 2027-01-27
| 不要なオブジェクト・ファイルの調整 | 宮地 | 0% | 2027-01-28 | 2027-01-29
| ビルド設定・提出環境の確認 | 宮地 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-05
| リリース版ビルド作成 | 宮地 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-05
| リリース版の最終動作確認 | 宮地 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-05
| 提出用データ・説明資料の整理 | 宮地 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-05
| リリース版提出 | 宮地 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-05

## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 タイムシート 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。